**Информация о выполнении представления от 31.05.2019 № 30, направленного Министерству культуры Республики Бурятия по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств (субсидии автономным учреждениям на иные цели), направленных на укрепление материальной технической базы в отрасли «Культура» в 2017-2018 годах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Представление от 31.05.2019 №30 Министерству культуры Республики Бурятия** | **Исполнение** | **Статус** | |
| 1 | Рассмотреть результаты проведенной проверки на Коллегии Министерства культуры Республики Бурятия. | 27 июня 2019 года проведена коллегия Министерства, в ходе заседания коллегии участники рассмотрели результаты внешних финансовых проверок, проводимых Счетной палатой Республики Бурятия, в т.ч. проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на укрепление МТБ 2017-2018гг. | Исполнено | Снято с контроля |
| 2 | Принять меры по устранению выявленных недостатков, нарушений и недопущению их в дальнейшем. | Согласно Постановлению коллегии Министерства от 27.06.2019 № 7 принято решение:  - проводить совместные заседания бухгалтеров и экономистов учреждений культуры для обмена мнениями по результатам контрольных мероприятий для снижения количества допускаемых нарушений;  - ежеквартально направлять подведомственным учреждениям обзор нарушений, выявленных Министерством финансов Республики Бурятия при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля;  - принять меры к повышению качества проводимых контрольных мероприятий.  Также на коллегии были озвучены основные направления по устранению выявленных недостатков, нарушений и недопущению их в дальнейшем. | Исполнено | Снято с контроля |
| 3 | Принять меры по решению дальнейшей судьбы аварийного здания по ул. Ербанова, 3. | По зданию ул. Ербанова, 3 в ближайшее время планируется проведение работ по корректировке проектной документации по объекту «Строительство пристроя и реконструкция здания «Бурятский республиканский хореографический колледж», разработанной в 2012 году с учетом новых требований к учебному заведению и имеющегося земельного участка. После корректировки проектной документации и проведения экспертиз, объект будет включен в государственную программу и ФЦП.  19.08.2019 проведено совещание у Главы РБ – Председателя Правительства РБ А.С. Цыденова по проблемным вопросам реконструкции Хореографического колледжа г. Улан-Удэ. Принято решение о проведении работ по проектированию реконструкции здания Хореографического колледжа в 2020 году. Представлены 3 коммерческих предложения с расчетами по разработке проектных (изыскательских) работ на реконструкцию существующего здания с расчетной численностью до 100 учащихся. Бюджетная заявка в сумме 7245,0 тыс. руб. направлена в Минфин РБ для включения в проект бюджета на 2020 год на разработку проектной документации по реконструкции здания Хореографического колледжа по адресу: ул. Ербанова, 3.  В проект бюджета на 2020 год включено мероприятие «Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции здания Хореографического колледжа по адресу: ул. Ербанова, 3» в сумме 7 245,0 тыс. руб. | Исполнено | Снято с контроля |
| 4 | В соглашениях о предоставлении целевой субсидии из средств республиканского бюджета на проведение капитального ремонта предусматривать требования, установленные Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства…., утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427. | Приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 09.12.2019 г. № 003-500 «О предоставлении положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости» определена обязанность подведомственных учреждений при направлении бюджетной заявки на выделение средств на проведение капитального ремонта предоставлять положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта. | Исполнено | Снято с контроля |
| 5 | Разработать и рекомендовать к использованию автономными учреждениями типовую форму договора на проведение работ, оказание услуг, с включением в неё условий приемки фактически выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. с учетом нормы подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ. | Приказом Минкультуры РБ от 19.09.2019 № 003-403 разработана типовая форма договора на проведение работ, оказание услуг, с включением в нее условий приемки фактически выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. с учетом нормы подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ. | Исполнено | Снято с контроля |
| 6 | Прекратить практику направления субсидий на иные цели автономным учреждениям в конце текущего финансового года. | В письме от 28.06.2019 № 07-03-02-26-И2297/19 по вопросу направления субсидий на иные цели автономным учреждениям в конце текущего финансового года Министерство культуры РБ пояснило, что лимиты были выделены в ноябре 2018 года, в свою очередь Министерство довело лимиты до подведомственных учреждений. Практика направления субсидий на иные цели подведомственным учреждениям в конце финансового года будет прекращена. | Исполнено | Снято с контроля |
| 7 | Установить порядок перераспределения бюджетных средств согласно требованиям п. 2.6. Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели в сфере «Культура», утвержденного Постановлением Правительства РБ от 15.04.2011 № 170. | Министерством внесены изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели в сфере «Культура», утвержденного Постановлением Правительства РБ от 15.04.2011 №170, в части исключения перераспределения бюджетных средств согласно требованиям п.2.6. вышеуказанного порядка (постановление Правительства Республики Бурятия от 28.10.2019 № 574). | Исполнено | Снято с контроля |
| 8 | Утвердить форму отчета о проделанной работе согласно требованиям п. 3.6. Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели в сфере «Культура», утвержденного Постановлением Правительства РБ от 15.04.2011 № 170. | Приказом Минкультуры РБ от 19.09.2019 № 003-402 утверждена форма отчета о проделанной работе согласно требованиям п.3.6. Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели в сфере «Культура», утвержденного Постановлением Правительства РБ от 15.04.2011 №170. | Исполнено | Снято с контроля |
| 9 | Для основного мероприятия 2.10. «Укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура» в рамках Подпрограммы 2 «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» Государственной программы «Культура Бурятии», утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502, установить соответствующие запланированным мероприятиям задачи и целевые индикаторы. | Согласно письму Минкультуры РБ от 28.06.2019 № 07-03-02-26-И2297/19 Министерством запущен проект Постановления по внесению изменений в постановление Правительства Республики Бурятия №502 «О государственной программе Республики Бурятия «Культура Бурятии», а именно:  - В Таблице 6 «Паспорт подпрограммы 2 «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства»:  В разделе «Задачи» дополнить словами « - модернизация оборудования и укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура»;  Также будет добавлен целевой индикатор «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры к 2024 году (% к базовому значению 2017 года)». | Исполнено | Снято с контроля |
| 10 | Обеспечить планирование и проведение на систематической основе проверок целевого использования и выполнения условий предоставления целевых субсидий в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ и РБ. | При проведении контрольных мероприятий Министерством в 2019-2020 гг. в сводный план проверок будут включены тематические проверки. Также при формировании плана проверок на 2020 г. будут учтены акты контролирующих органов для включения в сводный план. Контрольные мероприятия будут ориентированы на предотвращение нарушений уже выявленных нарушений в актах контрольных органов. | Исполнено | Снято с контроля |
| 11 | Провести проверку целевого использования и выполнения условий предоставления целевой субсидии, направленной в 2018 г. ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» | Министерством проведено внеплановое выездное контрольное мероприятие в государственном автономном учреждении культуры Республики Бурятия «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» (акт проверки № 2 от 14.06.2019). В ходе проверки установлена просрочка выполнения работ. Учреждению рекомендовано провести работу по взысканию неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного подрядчика.  ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» платежными поручениями от 07.06.2019 №№137, 138, 139 уплачены НДФЛ и страховые взносы по гражданско-правовому договору. | Исполнено | Снято с контроля |
| 12 | В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. | В ходе рассмотрения акта Счетной палаты РБ от 23.05.2019 г. министром культуры РБ - С.Б. Дагаевой объявлено предупреждение всем начальникам отделов Министерства о недопущении в дальнейшем выявленных нарушений. Привлечение должностных лиц к ответственности невозможно по причине увольнения работников. | Исполнено | Снято с контроля |
|  | **Письмо от 03.06.2019 № 47-05-07-И576/19 Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия** | Постановление от 28.06.2019 о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 05-22/50-2019: юридическое лицо ГАУК РБ «РДЮБ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ – наложен минимальный штраф в размере 10,0 тыс. руб.  Постановление от 28.06.2019 о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 05-22/51-2019: должностное лицо признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ – наложен минимальный штраф в размере 2,0 тыс. руб. |  |  |
|  | **Письмо от 03.06.2019 № 47-05-07-И575/19** **Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия** | Постановление от 06.06.2019 о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 05-22/14-2019: юридическое лицо АУК РБ «Государственный Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ – наложен минимальный штраф в размере 10,0 тыс. руб.  Постановление от 06.06.2019 о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 05-22/13-2019: заместитель исполнительного директора АУК РБ «ГБАТД им. Х. Намсараева» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ – наложен минимальный штраф в размере 2,0 тыс. руб. |  |  |
|  | **Письмо от 03.06.2019 № 47-05-07-И578/19 Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия** | Постановление от 30.07.2019 о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 05-22/54-2019: юридическое лицо ГАУК РБ «РЦНТ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ – наложен минимальный штраф в размере 10,0 тыс. руб. |  |  |